## Planilha1
Itens de desenvolvimento do MP
Descrição | Tipo | Situação | Previsão de entrega
Ter a guia publicação para processos de patente e marcas | Melhoria | Em análise | N/A
Filtro ficar permanente “em qualquer parte” (marcas e patentes) | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
Que quando aberto o campo do mês, quanto a periodicidade for anual, semestral ou trimestral, ficando o dia do vencimento a ser informado quando da geração do boleto | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
A data do Cadastro uma vez salvo está travada e a do depósito não, essa última é muito importante ficar travada, devendo ser alterada somente pelo administrador absoluto | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
Botão para gerar anuidades no processo de patentes não é apresentado | Defeito | Desenvolvido | 2014-02-01
Filtro igual ao do Solureg (leitura de patentes e marcas) | Melhoria | Em análise | N/A
Problema ao efetuar a leitura da revista de patentes | Defeito | Desenvolvido | 2013-12-07
Imagem no cadastro de processo de patente | Melhoria | Desenvolvido | 2013-12-07
Melhorar a apresentação da imagem no cadastro de marcas e patentes | Melhoria | Desenvolvido | 2013-12-07
Problema ao cadastrar um radical para uma patente | Defeito | Desenvolvido | 2013-12-07
Problema ao selecionar um procurador no cadastro de patentes | Defeito | Desenvolvido | 2013-12-07
Relatórios de patente | Novo item | Em desenvolvimento | N/A