## Planilha1
Itens de desenvolvimento do MP
Descrição | Tipo | Situação | Previsão de entrega
Ter a guia publicação para processos de patente e marcas | Melhoria | Em análise | N/A
Filtro ficar permanente “em qualquer parte” (marcas e patentes) | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
Que quando aberto o campo do mês, quanto a periodicidade for anual, semestral ou trimestral, ficando o dia do vencimento a ser informado quando da geração do boleto | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
A data do Cadastro uma vez salvo está travada e a do depósito não, essa última é muito importante ficar travada, devendo ser alterada somente pelo administrador absoluto | Melhoria | Desenvolvido | 2014-02-01
Botão para gerar anuidades no processo de patentes não é apresentado | Defeito | Desenvolvido | 2014-02-01
Filtro igual ao do Solureg (leitura de patentes e marcas) | Melhoria | Desenvolvido | 2013-02-10
Problema ao efetuar a leitura da revista de patentes | Defeito | Desenvolvido | 2013-02-10
Imagem no cadastro de processo de patente | Melhoria | Desenvolvido | 2013-02-10
Melhorar a apresentação da imagem no cadastro de marcas e patentes | Melhoria | Desenvolvido | 2013-02-10
Problema ao cadastrar um radical para uma patente | Defeito | Desenvolvido | 2013-02-10
Problema ao selecionar um procurador no cadastro de patentes | Defeito | Desenvolvido | 41315
Relatórios de patente | Novo item | Desenvolvido | N/A
Criar nova aba do cadastro de pessoa para manter o histórico de contatos | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Facilitar a visualização dos dados do cliente (atualmente ele tem q buscar uma marca ou patente para descobrir o cliente para ver os dados do mesmo | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Não está carrregando o valor do SM automaticamente | Defeito | Analisado | N/A | Não procede
Fixar filtro por marca | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Problemas no cadastro do valor da manutenção (marca e patente) | Defeito | Desenvolvido | N/A
Problema na visualização do relatório analítico e sintético de patente | Defeito | Desenvolvido | N/A
Melhoria para enviar e-mail de patentes e marcas | Melhoria | Em análise | N/A
Indicar no cadastro de cedente se ele é o padrão | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Pré-cadastro das informações do boleto (agente financeiro etc) | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Tela de quitação de boleto | Melhoria | Em análise | N/A
Não está carregando a data de vencimento da manutenção | Defeito | Analisado | N/A | Não procede
Erro no processamento de radicais da ultima revista | Defeito | Desenvolvido | N/A
Filtro por descrição no histórico de boletos | Melhoria | Em análise | N/A
Retirar o campo observação da grid de historico de boletos e colocar botão para quitar o boleto | Melhoria | Em análise | N/A | Não procede o botão para quitar o boleto
Cadastro das instruções do Boleto | Melhoria | Desenvolvido | N/A
Formatação do número do processo na tela de processos de patente | Defeito | Desenvolvido | N/A